УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «РДК»

\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Шекк

 **Котляровский филиал учреждение культуры клубного типа**

**Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры» Поспелихинского района Алтайского края**

**Тематический концерт**

**Посвященный Дню России**

**«Мы россияне»**

**Отчет по мероприятию**

Сценарист: Боженова М.Ф.

Постановщик: Боженова М.Ф.

 «п. Котляровка 2016 г.»

**Анализ культурно-массового мероприятия, тематической концертной программы посвященной Дню России**

**«Мы россияне»**

 1.Организационная форма мероприятия соответствует его сути, а имя увязано с тематикой проведения. Программа рассчитана на все возраста.

 2. Дата проведения планируемая: 12 июня приурочена Дню России.

 3. Время проведения мероприятия - с 12.00 до 13.30, на сцене клуба. Выбранное время — наиболее оптимальное для организации досуга всех категорий населения в праздничный день!

 4. Цель мероприятия: Организация досуга у населения.

Цель мероприятия соответствует приоритетным направлениям культурной политики региона, реалистична. Поставленные задачи достижимы, структурированы, соответствуют цели и выполнимы субъектами культурного процесса.

 5. Анализ структуры мероприятия. В качестве формы проведения данного мероприятия был выбран тематический концерт. Это оптимальный способ показа лучших достижений в области самодеятельного любительского искусства творческих коллективов - участников мероприятия.

 6. Производственные показатели приоритетных направлений клубной деятельности:

 Организация досуга: программа рассчитана на организацию досуга, оптимального для всех возрастных групп. В соответствии с этим выбраны достаточно удобное время и место его проведения.

7. Количественные показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиепоказателя | Планируемое значениепоказателя | Фактическоезначениепоказателей | Соотношениефактического ипланируемогопоказателей, %(гр.3/гр.4\*100%) | Соотношениефактическогопоказателя саналогичнымпредыдущего периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество участников мероприятия.Из них:- детей до 14,лет;- молодежи;- людей пожилого возраста | 25 чел12 чел3 чел10 чел | 25 чел12 чел3 чел10 чел | 100%100% |  |
| 2. | Количество зрителей.Из них:-детей до 14 лет;- молодежи;- людей пожилоговозраста | 40 чел12 чел8 чел20 чел | 40 чел.12 чел8 чел20 чел. | 100% |  |

8. Выводы и предложения: для данной тематической календарной даты, реализация мероприятий такого вида наиболее оптимальна. Количественные показатели подтверждают растущий интерес к мероприятию всех категорий населения: как со стороны участников, так и со стороны зрительской аудиторий. В целях повышения эффективности необходимо продумать использование дополнительных технических средств, для расширения зрительской аудитории.

**План подготовки и проведения мероприятия «Мы россияне»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Наименование  | сроки | ответственный |
| 1 | Написание сценария  |  до 15.05 | Боженова М.Ф. |
| 2 | Афиши, приглашение в газету «Новый путь» |  до 06.06 | Боженова М.Ф. |
| 3 | Подготовка призов |  до 06.06 | Боженова М.Ф. |
| 4 | Составление сметы |  до 01.06 | Боженова М.Ф. |
| 5 | Реквизит |  до 03.06 | Боженова М.Ф. |
| 6 | Репетиции |  до 10.06 | Боженова М.Ф. |
| 7 | Оформление сцены |  до 10.06 | Боженова М.Ф. |
| 8 | Озвучивание мероприятияПодготовка плюсов |  до 10.06 | Боженова М.Ф. |
| 9 | Дежурные по сцене |  до 08.06 | Боженова М.Ф. |
| 10 | Подготовка и отправка телефонограмм |  до 08.06 | Боженова М.Ф. |

**Программа выступления участников и игроков мероприятия**

 **«Мы россияне»**

Выход: Ведущий.
Режиссер:
Выход: Ведущий.

Режиссер:

Выход: Ведущий.

1. Женская группа «Сударушки», «Маленькая деревенька».
2.Выход детей, диалог с режиссером.

Режиссер:

 Перед каждым номером выходит ассистент с хлопушкой.

3. Детская группа «Колокольчик», «У моей России»
Выход: Ведущий.

4. Женская группа «Сударушки», «Ах, судьба».

Выход: Ведущий.

5.Павленко Л.Ю., «Россия».

Выход: Ведущий.

6. Женская группа «Сударушки», «А кто-то третий».

Выход: Голубятникова А. – диалог с режиссером.

7.Голубятникова А. стих «Исток».

Выход: Ведущий.

8.Токарева Н.Б., «Зорька алая».

Выход девочек: Валя, Даша, Карина. Диалог с режиссером.

9.Девочки представляются и рассказывают стихи: «Малая родина», «Мой Алтай», «Сторона родная».

Выход: Ведущий.

10. Женская группа «Сударушки», «Старый вальсок».

На сцену выбегает группа девочек, ведут диалог с ведущим.

Режиссер:

11. Группа девочек, песня «Я танцую» с подтанцовкой.

Выход: Ведущий.

12.Павленко Л.Ю., «Когда есть ты».

Диалог режиссера с ведущим.

13.Боженова М.Ф. частушки «А, я чайничала».
На сцену выходят все участники мероприятия.
Режиссер:
Ведущий:
Женская группа «Сударушки», «Давай, дружок, на посошок».

Выход: Ведущий. Поздравление, пожелание.